## YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPOR
EK-8
[5 empty] | İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | TARİHİ : 17/01/2018
İLİ : MANİSA
YILI :
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR |  | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
[9 empty] | NAKİT HARC. (TL.) | FİZİKİ GERÇ. (%)
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031060 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | YUNUSEMRE | 100000 |  | 100000 | 349099 | 100
2 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994H030630 | Kampüs Altyapısı | YUNUSEMRE | 50000000 | 44750000 | 2900000 | 6724800 | 100
3 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2008H031440 | Derslik ve Merkezi Birimler | YUNUSEMRE | 150000000 | 108208000 | 19000000 | 10686252.55 | 100
4 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031070 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 6000000 |  | 6000000 | 11564104.33 | 100
5 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2017H031080 | Yayın Alımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  | 1000000 | 957496.21 | 100
6 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2015I000121 | Ek Bina İnşaatı | YUNUSEMRE | 28916000 |  | 5400000 | 11936811.92 | 60
7 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000390 | Sterilizasyon Binası İnşaatı | YUNUSEMRE | 900000 |  | 900000
8 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİVE SPOR | 2010H050100 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | YUNUSEMRE | 12000000 | 8581000 | 1000000 | 1492182 | 100
9 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000380 | Muhtelif İşler | YUNUSEMRE | 4500000 |  | 4500000 | 3499927.03 | 65
10 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | 2017K120420 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | YUNUSEMRE | 2333000 |  | 2333000 | 2333000 | 100
11 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Akhisar Zeytin zeytintağı ve Türevleri İhtisas OSB (2013-2019) | AKHİSAR | 23142000 |  | 1000000 |  |  | OSB arazisinin giriş kısmında bulunan vatandaş arazilerinin tamamı kamulaştırılmış,108 hektar sahip olunan hazine arazisinin tapusu alımış,52 adet parselin 28 adetinin sözleşmesi yapılmıştır.Altyapı inşaatı devam etmektedir.7 adetinin kesin tahsisi yapılmıştır.
12 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | 1987K110220 | Turgutlu 1. OSB (1998-2018) | TURGUTLU | 21258000 |  | 505000 |  |  | Mevcut parsel sayısı 101 olup,81 si tahsis edilmiş,üretime geçen firma sayısı 46 ,inşaat safhası 10, proje safhasında da 12 firma bulunmaktadır.
13 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | Soma OSB (2016-2018) | SOMA | 8700000 |  | 5000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
14 | BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | Salihli OSB II Etap(2017-2020) | SALİHLİ | 25230000 |  | 250000 |  |  | Kamulaştırma çalışmaları bitmiş olup, 98 adet yeni parsel oluşmuştur.
15 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2015E040360 | İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları | YUNUSEMRE | 271216000 | 39038000 | 67568000 | 67568000 | 100 | Sabuncubeli tünelinde kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmış olup, nihai beton kaplama ve ikincil işlerde çalışmalarına devam edilmektedir.
16 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1992E040980 | Bornova-Turgutlu-Salihli | İLGENELİ | 249640000 | 225697000 | 1060000 | 1060000 | 91 | Yolun Manisa ili sınırları içinde kalan kesimi BSK olarak tamalanmıştır.
17 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Kula-Salihli | İLGENELİ | 111887000 | 72484000 | 10221000 | 10221000 | 74 | Projenin tamamı BSK'lı olarak tamamlanmıştır.2017 yılında 30 km BSK onarımı tamamlanmıştır.
18 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1993E040860 | Salihli-Alaşehir-Buldan-(Aydın-Denizli)Ayr. | İL GENELİ | 126070000 | 10967000 | 8481000 | 8481000 | 15 | 2017 yılında 2 km BY-BSK tamamlanması hedeflenmiştir.Manisa İli sınırları içinde kalan 29,5 km'lik kesim 05.04.2017 tarhinde ihale edilmiş olup,sözleşme imzalanmıştır.Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr.km:0+000-38+000 arası 29.06.2017 tarihinde ihale edilmiş olup,ihale süreci devam etmektedir.
19 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Manisa- (İzmir-Turgutlu) Ayr. | İL GENELİ | 86028000 | 26473000 | 2570000 | 2570000 | 34 | 18.05.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanmıştır.
20 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1973E040990 | (Sındırgı-Simav)Ayr.-Demirci-Salihli | İL GENELİ | 87833000 | 74589000 | 128000 | 128000 | 85 | Yolun Tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır.2017 yılında eksik kalan imalatlarda çalışılacaktır.
21 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1994E040190 | Salihli-Gölmarmara-Akhisar | İL GENELİ | 130342000 | 73021000 | 17337000 | 17337000 | 69 | 2017 yılında 13,2 km BY-BSK, 8,6 km SK>BSK tamalanmıştır.
22 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1997E040370 | Bergama-Soma-Akhisar | İL GENELİ | 174813000 | 76815000 | 15589000 | 15589000 | 53 | 2017 yılında 4,5 km kesimi SK>BSK olarak tamamlanmıştır.
23 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040360 | Akhisar Çevre Yolu | İL GENELİ | 49526000 | 12000 | 19465000 | 19465000 | 39 | 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır.
24 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Kula-Eşme | İL GENELİ | 6885000 | 8000 | 1000 | 1000 |  | 06.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup,sözleşmesi imzalanarak çalışmalra başlanılmıştır.
25 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | 7630000 | 14000 | 2000 | 2000 |  | 2017 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılmıştır.
26 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1986E040380 | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | 7933000 | 9000 | 2000 | 2000 |  | 2017 yılında yolda bakım onarım çalışması yapılmıştır.
27 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Gördes-Köprübaşı | İL GENELİ | 82535000 | 2263000 | 8847000 | 8847000 | 13 | 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalara devam edilmiştir.
28 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Akhisar-Sındırgı | İL GENELİ | 70837000 | 931000 | 861000 | 861000 | 3 | 27.01.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, iş yeri teslimi ve işe başlaması yapılmıştır.Etüt alım çalışmaları devam etmektedir.
29 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Demirci-Yarbasan-Selendi | İL GENELİ | 93269000 | 4188000 | 10099000 | 10099000 | 15 | 2017 yılında 1,3 km TY-SK tamamlanmıştır.
30 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 1964E042100 | Kırkağaç-Gelenbe | İL GENELİ | 16460000 | 14000 | 2000 | 2000 |  | Çalışmalara devam edilmektedir.
31 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Gördes Demirci | İL GENELİ | 42000000 |  | 2000 | 2000 |  | 14.08.2017 tarihinde ihale dilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.
32 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2001E040110 | Muhtelif köprü onarımı | İL GENELİ | 4442000 | 2242000 | 784000 | 784000 | 68 | 29.05.2017 tarihinde muhtelif köprülerde onarım çalışmalarını işi ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
33 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2000E040020 | Manisa İli Turgutlu İlçesi NİF ÇAYI B.A.köprüsü | İL GENELİ | 400000 | 45000 | 706000 | 706000 | 100 | Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
Alt Proje | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Bakım, Trafik, Kamulaştırma ve Diğer Harcamalar | İL GENELİ |  |  | 26155000 | 26155000
34 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.01 | Akhisar Varyantı yapımı | AKHİSAR | 22487500.42 | 22487500.42 | 5000000 | 2866973 | 95 | İş tasfiye edildi.13.04.2017 tarihinde kalan kısımlar için tamamlama işlerinden travers alımı ve taşlama işleri devam ediyor.(Geçen yıldan devir) Yıl sonu bitecek. (Geçen yıldan devir)
35 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma Hattı Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | DEMİRCİ | 9918876 |  | 1000 |  |  | Revize proje hazırlandı. Genel Müdürlükten iş onayı bekleniyor.2018 yılına devir.
36 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.09 | Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen(Hariç) Hattı sinyalizasyon ve Telekommünikasyon sistemlerinin kurulması proje kapsamında sinyalizasyon sistemine uygun olmayan İstasyon Yollarının ve Makasların Yenilenmesi | İL GENELİ | 36061280 | 23736535.95 | 3800000 | 2221396.06 | 80 | İş devam ediyor.(81 km taşlama yapıldı.Manisa-Band. Arası kaynak işleri yapıldı, makas yedek parçaları alınıyor.Kamulaştırması geciken İst. Yolları düzenlemeleri yapılacak.) (Geçen yıllardan devir.) 2018 yılına devir.
37 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA2016 | 2016E010010.03.10 | Soma-Savaştepe İstasyonları arasında 25 km üstyapının rehabilite edilmesi 1 Nolu tünel ıslahı | SOMA | 8052607 | 307653 | 653449 | 653449 | 100 | İş bitti. Geçici kabulü ve kesin hesabı yapıldı. Geçen yıldan devir.
38 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E01001.0.03.26 | Manisa Bandırma HattI Km:155+000-157+000,166+000-168+000 arasında zemin etüdlerinin yapılması | SOMA | 119488 |  | 119488.34 | 2089.6 | 99 | 20.04.2017 tarihinde ihalesi yapıldı .İş bitti. Geçici Kabulü ve kesin hesabı yapılacak
39 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03..39 | Hilal Bandırma Hattı km70+355 de bulunan Nif köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | SEHZADELER | 8644012 |  | 500000 | 6457.6 |  | 23.08.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı.2018 yılına devir.
40 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.01.3.0004 | Manisa-Soma arasının çift hatlı hale getirilmesi etüd, prje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri | SOMA | 1812000 | 608528 | 308517 | 208075 | 99 | İş bitti.Kesin hesabı yapılacak.(Geçen yıldan devir.) Onay süreci uzadığından 2018 yılına devir.
41 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0013 | Hilal Bandırma Hattı km73+315 de bulunan Gediz köprüsünün doğru güzergahına alınarak betonarme olarak yenilenmesi | ŞEHZADELER | 8827957 |  | 500000 | 6966.4 |  | 19.09.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı.2018 yılına devir.
42 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010030.03.21 | Bakır İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması | SOMA | 750000 | 246312.55 | 620000 | 607020.67 | 100 | İş tamamlandı.Geçici kabulü yapıldı.
43 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.C280070.03.09 | Soma Sundurma Binasının Restarasyonun ve Çevre Düzenlenmesi | SOMA | 1850000 | 91585.42 | 1850000 | 1186782.62 | 99 | İş bitti.Geçici kabulü ve kesin hesabı yapılacak.
44 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E0100.60.27.03.0025 | Karaağaçlı İstasyon Binası ve Müştemilatının Röleve,Restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SARUHANLI | 100000 |  | 52000 |  | 5 | Projeler tamamlandı. Şehzadeler Belediyesine onaya gönderildi. (Geçen yıldan devir.)
45 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010060.27.03.0014 | Beyce istasyon binası ve müştemilatının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması | SOMA | 40000 | 12556 | 16000 | 16000 | 100 | Projeler kurulca onaylandı.Kabulü ve ödemeleri tamamlandı.
46 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010090.03.07 | Manisa-Akhisar organize sanayi bölgesi uygulama projelerinin hazırlanması Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri | AKHİSAR | [5 empty] | OSB 'ce iltisak hattı ön mutabakat protokolü imzalanmadığından ödeneği iptal edildi.
47 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2010.E010070.07.09 | 3. Bölge mıntıkasında Manisa Dumlupınar arasında istasyon yollarının uzatılarak saydinglerin yapım işi | ALAŞEHİR | 5510000 |  | 10000 |  |  | 28.12.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.İhale süreci devam ediyor.
48 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010030.03.23 | Ahmetli İstasyonu Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | AHMETLİ | 750000 | 165517.27 | 710000 | 699915.91 | 100 | İş tamamlandı.Geçici kabulü ve kesin hesabı yapıldı.
49 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sağ Sahil Sulaması | GÖRDES | 102903000 |  | 1000632 | 1000265 |  | Proje kapsamında Akselendi yerleşkesinde 1000m uzunluğunda 2100mm çapında CTP boru ihsar edilmiş olup, ihsar edilen boruların 500 m'lik kısmı Y1 anaboru hattı başlangıcından itibaren döşenmiştir.
50 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Sol Sahil Sulaması | GÖRDES | 44004000 | 23359936 | 2136005 | 2135908 | 87 | 154000 metrelik sulama inşaatının 132000 metresi tamamlanmış olup SOB-1 hattında boru imalatlarına vatandaşlar tarafından yer teslimi yapıldığı parsellerde devam edilmektedir.1068 adet sanat yapısının 310 adedi tamamlanmıştır.
51 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1986A010110 | Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1. Kısım İkmali | GÖRDES | 36054000 | 22070915 | 8137363 | 8137362 | 100 | İş tamamlandı.
52 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) | SARIGÖL | 11495000 |  | 4042346 | 4042254 | 38 | 83 km hattın 35 km boru ve boruların özel parçaları sahada stoklanmış olup, yaklaşık 26,5 km'lik kısmı tamamlandı.95 adet sanat yapısı tamamlandı.
53 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenileme Malzeme Alımı (katkı paylı) | SARIGÖL | 16847000 |  | 13933654 | 13933652 | 99 | İş tamamlandı.
54 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015A010160 | Sarıgöl Sulaması Yenilemesi HDPE Ek parça temini (katkı paylı) | SARIGÖL | 500000 |  |  |  | 100 | İş, yapım işi kapsamında yapıldı.
55 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Barajı | AHMETLİ | 18538000 | 6646276 | 1934000 | 1933666 | 65 | Toplam 96000 m3 hacimli SSB tipi gövdenin yaklaşık 64000 m3'ü tamamlanmıştır. Gövde üzerinde yer alan Dolusavak betonerme imalatının yaklaşık %35 'i tamamlanmış olup, imalat devam etmektedir.
56 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | 23000000 |  |  |  |  | Sulama şebekesi proje çalışmaları tamamlanmıştır.
57 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi Kaplama Yapımı | İL GENELİ | 985000 | 253735 | 488688 | 488687 | 100 | İş bitti.
58 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali | YUNUSEMRE | 8230000 |  | 675535 | 675531 | 57 | Maldan göletinde; enerji temin edilmiştir. Vana odası ulaşım yolu tamamlanmıştır. Dolusavak kazısının %95 i, betonarme imalatın %98 i tamamlanmıştır. Vanaların ihzaratı yapılmıştır. Eksik kalan enjeksiyon çalışmalarına devam edilmektedir. Enjeksiyonu tamamlanan kısımda gövde dolgusuna başlanmıştır. İlyasçılar göletinde; vana Odası ulaşım yolunda çalışmalara devam edilmektedir. Vana odası ve derivasyon kanalı tamamlanmıştır.
59 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali | SARUHANLI | 2781000 |  | 263265 | 263265 | 10 | Riprap, koruyucu örtü imalatları ve dolusavakta eksik betonarme imalatları tamamlanmıştır. Rölekasyon yolu menfez projeleri, Dolusavak ve dipsavak çıkışı menfez projeleri incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması için yüklenici firmaya iade edilmiştir.
60 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali | SOMA | 10066000 |  | 1936601 | 1936600 | 38 | Fesih olan iş kapsamında sonuç raporuna bağlanamayan enjeksiyon sonuç raporu hazırlanarak onaylanmıştır. İletim kanalı harita alımları tamamlandı. Gövde alanına gelen rusubat temizlendi. Dolgu imalatına başlanmış olup 205.000 m3 dolgu imalatının yaklaşık 125.000 m3 ü tamamlanmıştır. Dolusavak revize ve mansap düzenlenmesi projeleri onaylanmıştır.
61 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Çamönü Göleti ve Sulaması | AKHİSAR | 16380000 | 547541 | 2678300 | 2678224 | 28 | 536 metrelik gövde ulaşım yolunun imalatları devam etmektedir. Sıyırma kazıları %95 oranında bitirilmiştir. Cut-of çukuru açılmıştır. Enjeksiyon başlık betonu dökülmüş olup enjeksiyon işleri devam etmektedir. Dolusavak ünitesindeki kazılar bitirilmiş, dipsavak ünitesinde kazılar devam etmektedir.
62 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 6437000 | 1616424 | 1184708 | 1184707 | 60 | Dipsavak 2 adet menfez ve su alma yapısı ile toplam 190.000 m3 hacimli gövde dolgusunun 178.000 m3 'lük kısmın ve rölakasyon yolunun %90 'lık kısmı tamamlanmıştır.
63 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 17129000 |  |  |  |  | Ekim ayı sonundaki İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün nihai kararı sonucunda ortaya çıkan yapı kalıntılarına ilişkin üniversitelerden bu konuda uzman bir akademisyenden görüş alınıp tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.
64 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları | İL GENELİ |  |  |  |  | 100 | İş tamamlandı.
65 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 8000000 |  |  |  |  | 04.12.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
66 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması | ALAŞEHİR | 11618000 |  | 4039600 | 4039575 | 34 | Cut-off kazısı ve enjeksiyon çalışmaları ve vana odası ulaşım yolu ile köye ait içme suyu hattının deplasesi tamamlandı. Dipsavak kondüvisinin yapımına başlanılmıştır.
67 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11070000 | 1929673 |  |  | 22 | Yaklaşık 185.000 m3'lük sıyırma kazısının 160.000 m3'ü yapılmıştır.Dipsavak betonerme imalatının yaklaşık %90 'ı tamamlanmış olup, imalat devam etmektedir.Kil ocağı sorununun nedeniyle kamulaştırma davaları açılmış olup, davaların sonuçlandırılmasına müteakip batardo imalatına başalanması planlanmaktadır.Dolusavak kazısınınyaklaşık %95 'i tamamlanmıştır. Betonerme imalatın yaklaşık %10'u tamamlanmıştır.
68 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 10103000 | 3703812 | 3142920 | 3142571 | 99 | 29 Kasım 2017 tarihinde açılış yapıldı.
69 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 12575000 |  |  |  |  | Orman izni dosyası ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
70 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9354000 | 5586062 | 705597 | 705596 | 83 | Dolusavak kazısının %80’i tamamlanmış olup dolusavak betonarme imalatının yaklaşık %35’i tamamlanmıştır. Dolusavak üstü heyelan sebebiyle dolusavak betonarme imalatına devam edilememektedir. Vana odası vana montaj işlemleri tamamlanmış olup betonarme imalatının yaklaşık %97’i tamamlanmıştır. Sulama hattı boru imalatları tamamlanmış sanat yapısı imalatlarına devam edilmektedir.
71 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8908000 | 2649325 |  | 40 | 37 | Yüklenici sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden dolayı Bölge Müdürlüğümüzce 16.08.2017 tarih ve 568449 sayı Olur'u ile feshedilmiştir.
72 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 8641000 | 2950997 |  | 45 | 43 | Bölge Müdürlüğümüze tasfiye talebinde bulunulmuştur.
73 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11651000 |  | 3862807 | 3862806 | 36 | 2.12.2016 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. Gölet ulaşım yolu %80 tamamlandı. Gövde ve dolusavak kazısı %95 oranında tamamlandı.Enjeksiyon imalatı tamamlanmıştır.Dipsavak cebri boru ve betonarme imalatları tamamlanmıştır.
74 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 9335000 |  |  |  |  | Gölet ulaşım yolu ve gövde alanı tamamen orman olması nedeniyle işe başlanamadı.Orman izin dosyalarını hazırlayacak firma ile anlaşılıp, orman dosyaları hazırlanmaya başlandı.
75 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | 11886000 |  |  |  |  | Orman izinleri ve kamulaştırma çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup gövde ulaşım yolu imalatı devam etmektedir.
76 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması | GÖRDES | 8096000 |  |  |  |  | 14.09.2017 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
77 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması | KIRKAĞAÇ | 18364000 |  |  |  |  | Orman izin dosyası ve kamulaştırma planları hazırlanarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.
78 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması | KÖPRÜBAŞI | 10658000 | 4040592 |  |  | 49 | Gövde sıyırma kazıları, dipsavak kazısı, cebri boru ve betonarme imalatı tamamlanmıştır. Gövde dolgusuna devam edilmektedir. Dolusavak kazısının yaklaşık %.95’i tamamlanmış olup kazı imalatı devam etmemektedir. 1.384,56 metrelik rölekasyon yolunun 1300 metresi tamamlanmıştır.
79 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması | KULA | 8874000 |  |  |  |  | 09.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmasına rağmen kamulaştırma işlemlerinin devam etmesinden dolayı çalışmaya başlanamamıştır. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip gövde ve dolusavak kazısına başlanacaktır.
80 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması | KULA | 11996000 | 7944358 | 1 |  | 100 | İş tamamlandı.
81 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması | KULA | 2115000 |  |  |  |  | 19.10.2017 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
82 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması | KULA | 7236000 | 2703266 | 1732055 | 1732054 | 73 | Gövde ulaşım yolu, dipsavak, su alma yapısı, 2 adet menfez, dolusavak ve rölekasyon yolu ile 185.000 m³ hacimli gövde dolgusunun yaklaşık 180.000 m³ lük kısmı tamamlanmıştır.
83 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması | ŞEHZADELER | 10906000 |  | 1473719 | 1473718 | 15 | Orman izin işlemleri tamamlanmış olup orman kesim işlemi %90 oranında tamamlanmıştır. Yüklenici firma gövde sıyırma kazısını ve cut-off kazısını tamamlanmış olup dipsavak cebri boru imalatına devam etmektedir. Enjeksiyon imalatı devam etmektedir.
84 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 18395000 |  | 860430 | 860429 | 6 | Gölet sıyırma alanının orman izni alınmıştır. Depo sahasının SIT alanında kalması nedeniyle sıyırma kazısına başlanamamıştır. Yeni depo sahası ve ulaşım yoluyla ilgili proje çalışması yapılmış olup revize proje tasdik aşamasındadır. Vana odası mansabındaki betonarme kanal imalatına başlanmıştır.
85 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması | YUNUSEMRE | 10405000 |  | 503293 | 503292 | 7 | Orman izni alınmış olup gövdede ağaç kesimleri tamamlanarak sıyırma kazılarına 11.09.2017 tarihinde başlanmıştır. Yaklaşık 80.000 m3 sıyırma kazısının 45.000 m3 ü tamamlanmıştır.
86 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Akhisar Gürdük Göleti | AKHİSAR | 16961000 | 7976945 | 5873240 | 5873228 | 95 | 1730m'lik gövde ulaşım yolunun imalatı tamamlanmıştır. Yaklaşık 300000m3'lük sıyırma kazısının 200000 m3'ü yapılmıştır. Dolusavak betonerma imalatının yaklaşık %92 'si tamamlanmıştır.
87 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | 7500000 |  |  |  |  | İhale hazırlıkları devam ediyor.
88 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | KULA | 11687000 |  |  |  |  | Ön mali kontrole gönderilecek.
89 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Kula Yurtbaşı Göleti Malzeme temini | KULA | 1030000 | 792824 |  |  | 100 | İş bitti.
90 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Alaşehir Kavaklıdere Göleti | ALAŞEHİR | 10046000 | 6665490 | 447653 | 447651 | 100 | Rölekasyon yolunun ulaşıma açılması ve su seviyesinin azalması ile vana odası imalatına başlanmıştır. Vana odası vana montaj işlemleri tamamlanmış olup betonarme imalatı tamamlanmıştır.
91 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Merkez Sarma Göleti | YUNUSEMRE | 33992000 |  | 7141330 | 7141329 | 25 | Rezervuar alanı sit alanı olması nedeniyle 01.03.2017 tarihi itibariyle işe başlanabilmiştir. Rölekasyon yolu tamamlanmış olup gövde sıyırma kazılarına devam edilmektedir.Ayrıca dolusavak ankraj demirleri montaj işlerine de başlanılmıştır.
92 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | 2950000 |  |  |  |  | 18.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
93 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | 1000000 |  |  |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
94 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | 1000000 |  |  |  |  | 2017 yılında ihale edilecek
95 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 2337000 |  |  |  |  | 28.07.2017 Yer teslimi yapılmış olup revize proje çalışmaları devam etmektedir.
96 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması | GÖRDES | 7625000 | 886449 |  |  | 15 | 23700 metrelik sulama inşaatının 6500 metresi tamamlanmış olup imalata devam edilememektedir. Yeni fiyat çalışmasının ardından boru imalatına devam edilecektir. Pompa Binası imalatı devam etmektedir.
97 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması | SELENDİ | 12864000 | 2855448 |  |  | 28 | 20.12.2017 tarih ve 889663 sayılı Bölge Müd. Olur'u ile fesih edilmiştir.
98 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Akhisar Selçikli Mahallesi Köy içi deresi | AKHİSAR | 1340000 | 441541 | 381050 | 381048 | 95 | Betonarme 710 m U kanalı imalatı tamamlandı. 8 adet menfez imalatı tamamlandı. Tersip Bendi imalatı devam ediyor.
99 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Köprübaşı ilçe merkezi | KÖPRÜBAŞI | 6893000 |  | 3898134 | 3898134 | 60 | Yergiren, gündoğdu ve kasarkuyu deresinde revize uygulama projeleri bölge müdürlüğümüzce tasdiklenmiş olup %60 fiziki % 60 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.
100 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere | KULA | 3585000 |  |  |  |  | 13.10.2017 tarihinde işyeri teslim yapılarak işe başlanmıştır.
101 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Taşkın Koruma | SARIGÖL | 2094000 |  | 1345840 | 1345743 | 91 | 700 m dere yatağı temizliği ve 830 m uzunluğundaki beton ağırlık tipi U kanal ile 7 adet menfezin imalatı tamamlanmıştır. U kanalın korkuluk ve montaj işleri devam etmektedir. Mevcut 620 m duvar ile birlikte toplam 2900 m korkuluk imalatı yapılacaktır.
102 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere ve Yunusemre Akgedik mahallesi Gürle dere | İL GENELİ | 1674000 | 464175 | 250076 | 250075 | 50 | Kuru Derede toplam 778.90 metre betonarme U kanal imalatı ve 132 adet ızgara imalatı tamamlanmıştır. Korkuluk imalatının %60 'ı tamamlanmış olup imalata devam edilmektedir. Gürle Derede menfez imalatı tamamlanmıştır. Gürle Derede Betonarme U kanal imalatı kamulaştırma davaları nedeniyle başlanamamıştır.Davaların sonuçlanmasını müteakip imalata başlanacaktır.
103 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım | SOMA | 1706000 |  |  |  |  | Sondaj raporları onaylanmış olup revize projeler yüklenici firma tarafından hazırlanmıştır. Yüklenici firmanın kamulaştırmanın tamamlanmadığına yönelik dilekçesi ilgi tutularak konu Soma Belediyesine yazı ile bildirilmiştir.
104 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Kanalizasyon Arıtma | YUNUSEMRE | 49341550 | 14159138 | 1820297 | 22649439 | 70 | Çalışmalar devam ediyor.
105 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon Arıtma | TURGUTLU | 36961511 | 31370821 | 7142609 | 4471210 | 87 | 20-21-23.12.2017 G.K
106 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi | YUNUSEMRE | 93450527 | 103609819 | 16998000 | 9278192 | 99 | 05.04.2017 geçici kabulü yapıldı.
107 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir Kanalizasyon Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 20.000.000 TL kredisi onaylanmıştır.
108 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Arıtma+ İlave Yağmur suyu ve Kanalizasyon Şebeke | GÖRDES | 8365120 | 2143087 | 255166 | 5298727 | 89 | İş tamamlanmış olup, 5.12.2017 tarihinde geçici kabul talebinde bulunuldu.
109 | İLBANK A.Ş. | D.K.H | 100.000.000 TL Kredi kapsamındaki 97 projenin ihale ve yapım çalışmları MASKİ Tarafından yürütülmektedir. | Saruhanlı Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | SARUHANLI | 2401607 | 1955532 | 983629 | 415579 | 89 | 30.12.2016 tarihinde geçici kabul yapıldı.
110 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Kula-Kırkağaç Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | İL GENELİ | 5607618 | 4129344 | 1404904 | 1580420 | 98 | 2.05.2017 G.K.
111 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Akhisar-Gölmarmara Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı | İL GENELİ | 5495355 |  | 5495355 | 7069596 | 94 | Kabul aşamasındadır.
112 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Turgutlu Kanalizasyon+ içmesuyu şebeke | TURGUTLU | 2389155 | 1953047 | 436108 | 436108 | 82 | 31.01.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
113 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Ahmetli Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | AHMETLİ | 2077433 | 1669551 |  |  | 80 | 19.01.2017 geçici kabulü yapıldı.
114 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Gördes Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | GÖRDES | 1407937 | 1463962 | 456473 |  | 89 | 31.10.2016 tarihinde geçici kabul yapıldı.
115 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Şehzadeler Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | ŞEHZADELER | 1477656 | 754902 | 852849 | 1092483 | 106 | 13.06.2017 G.K.
116 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Alaşehir-Sarıgöl Muhtelif Mahalle Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | İL GENELİ | 5383291 | 3875993 | 885750 | 1536894 | 106 | Kabul aşamasındadır.
117 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Yunusemre Kanalizasyon +içmesuyu şebeke | YUNUSEMRE | 1909581 | 353419 | 2253306 | 1466773 | 81 | Çalışmalar devam ediyor.
118 | İLBANK A.Ş. | D.K.H |  | Manisa İli 1.Grup Foseptik | İL GENELİ | 3659768 | 311600 | 2195860 | 1391191 | 47 | Çalışmalar devam ediyor.
119 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Köprübaşı Kanalizasyon+İçmesuyu Şebeke | KÖPRÜBAŞI | 1479833 | 324761 | 1203595 | 1251473 | 100 | 09.06.2017 G.K.
120 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Soma Kanalizasyon+İçmesuyu şebeke | SOMA | 1983394 | 1842199 | 925355 | 141194 | 93 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
121 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Demirci Kanalizasyon+İçmesuyu ikmal inşaatı | DEMİRCİ | 7612257 |  | 7612257 | 7052055 | 93 | Çalışmalar devam ediyor.
122 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Selendi İçemsuyu +Kanalizasyon Şebeke | SELENDİ | 2670669 | 694205 | 2332227 | 2237393 | 97 | Çalışmalar devam ediyor.
123 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Paşaköy Mahallesi kanalizasyon inş. | SARUHANLI | 2256052 |  | 2256052 | 2126136 | 100 | 11.09.2017 G.K.
124 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Deli çoban Mah.Kanalizasyon İnş. | GÖRDES | 677384 |  | 677384 | 799417 | 118 | 07.08.2017 G.K.
125 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Kavaklıdere İçme Suyu Şebeke | ALAŞEHİR | [5 empty] | 5.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
126 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Turgutlu Çepnibektaş mahallesi kanal+içme suyu inşaatı. | TURGUTLU | 941572 |  | 941572 | 768131 | 72 | Çalışmalar devam ediyor.
127 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Salihli Başlıoğlu, Yeşilova mahallesi kanal+ içmesuyu inşaatı | SALİHLİ | 4670055 |  | 4670055 | 1160631 | 25 | Çalışmalar devam ediyor.
128 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Kula Gökçeören Mah. Kanal+ İçmesuyu İnş. | KULA | 7777537 |  | 5444275 | 2213318 | 26 | Çalışmalar devam ediyor.
129 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Gördes Beğel Boyalı Malaz Kanal+ İçmesuyu inş. | GÖRDES | 15020552 |  | 2063547 | 3639012 | 23 | Çalışmalar devam ediyor.
130 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Soma Akçaavlu Geciz Kozluören Ularca Yırca Mah.Kanal+İçmesuyu inş. | SOMA | 8150628 |  | 7987615 | 1896215 | 22 | Çalışmalar devam ediyor.
131 | İLBANK A.Ş. | İÇME SUYU |  | Mütevelli İçme Suyu Paket Arıtma ve Şebeke | SARUHANLI | 4434034 |  | 1457902 | 1355856 | 31 | Çalışmalar devam ediyor.
132 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Bayükbelen Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu Şebeke | SARUHANLI | [5 empty] | 9.000.000.-TL Kredi onaylanmıştır
133 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | İlyaslar Kanalizasyon Arıtma | KIRKAĞAÇ | [5 empty] | 1.360.714.-TL Kredi onaylanmıştır.
134 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Gökkaya Kanalizasyon Şebeke | AHMETLİ | [5 empty] | 4.989.894.-TL Kredi onaylanmıştır.
135 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Koldere Kanalizasyon Şebeke | SARUHANLI | 8126392 |  | 1282404 |  |  | Çalışmalar devam etmekte olup henüz hakediş ödenmemiştir.
136 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebeke | ALAŞEHİR | 6784680 |  | 4192527 | 1412929 | 18 | Çalışmalar devam ediyor.
137 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON |  | Kavaklıdere Atıksu Arıtma | ALAŞEHİR | [5 empty] | 1.851.112.-TL Kredi onaylanmıştır.
138 | İLBANK A.Ş. | KANALİZASYON+ YAĞMURSUYU |  | Salihli Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. | SALİHLİ | 20905047 |  | 8476046 | 1913284 | 9 | Çalışmalar devam ediyor.
139 | İLBANK A.Ş. | İÇMESUYU+ KANALİZASYON |  | Gürle içmesuyu İsale Hattı | YUNUSEMRE | [5 empty] | 13.000.000 tl kredi onaylanmıştır.
140 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Yunusemre Belediye sınırları içerisinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve yaya kaldırımı yapımı işi | YUNUSEMRE | 4174000 |  | 4925320 | 3767308 | 96 | Kabul aşamasındadır.
141 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Turgutlu Kap.Spor Sal. Ve Yüzme Hav. Yap.İşi. | TURGUTLU | 8477027 | 2701041 | 1860958 | 1860958 | 58 | 24.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
142 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan otelin tadilat işi. | GÖLMARMARA | [5 empty] | 550.000 TL Kredisi onaylanmıştır.
143 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Selendi Kent Meydanı Yapım İşi | SELENDİ | 4238300 | 2885775 | 1449765 | 1229113 | 100 | 26.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
144 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Alaşehir oto terminal Binası Yapım İşi | ALAŞEHİR | 18312014 | 1012587 | 8987412 | 8987412 | 100 | 23.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
145 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Kurşunlu Han ve Dükkan vasıflı Taşınmazların Restorasyon Yapım işi | ŞEHZADELER | 3450608 | 173109 | 1638749 | 1987342 | 58 | Çalışmalar devam ediyor.
146 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Düğün Salonu Çelik Karkaş çatı yapımı | GÖLMARMARA | 1135010 |  | 1032000 | 1294502 | 100 | 19 Haziran 2017 G.K.
147 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gölmarmara Muhtelif Mah.Beton Parke Taşı Kaplaması Yapım işi | GÖLMARMARA | [5 empty] | 1.600.000 TL Kredi onaylanmıştır.
148 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes Kocaarmutluk Mesire Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlenmesi Yapım İşi | GÖRDES | 2592000 |  | 2592000 | 180001 | 7 | Çalışmalar devam ediyor.
149 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes Sosyal Konut Yapım işi | GÖRDES | 4321000 | 1137561 | 356535 | 1343672 | 99 | 18.07.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
150 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Veziroğlu Sosyal Tesisleri Yapım İşi | ŞEHZADELER | 4300924 | 1117482 | 1333830 | 4300924 | 100 | 19.09.2017 G.K.
151 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılında Manisa Büyükşehir Bld.Hizmet Sahası içinde bulunan yollarda astarlı,astarsız sathi kaplama ve BSK yapılması | İL GENELİ | 75737544 | 29237317 | 30000000 | 29237268 | 59 | 10.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
152 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Kilitli parke ve kaldırım taşı yapım işi | KIRKAĞAÇ | 131381 |  | 123873 | 153784 | 100 | 10.04.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
153 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Celal Bayar Üniversitesi Salihli yerleşkesi İİBF inş.Tamamlama işi | SALİHLİ | 3465000 |  | 3465000 | 4176425 | 109 | 13.09.2017 G.K.
154 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | 2016 yılı Manisa Dahilinde Turgutlu,Ahmetli,Salihli,Alaşehir,Sarıgöl,Köprübaşı, Kula,Selendi,Demirci,Şehzadeler,Yunusemre,Saruhanlı,Akhisar Gördes,Gölmarmara ,Kırkağaç ve soma İlçelerinde parke taşı döşenmesi yapım işi | İL GENELİ | 21428414 |  | 12164145 | 23126681 | 100 | 18.04.2017 G.K.
155 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sancaklı bozköy kiraz pazarı yapım işi | ŞEHZADELER | 3715000 |  | 1551907 | 4318374 | 109 | 10.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.
156 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gelenbe mahallesi kültür salonu yapım işi | KIRKAĞAÇ | 845000 |  | 498550 | 351937 | 38 | Çalışmalar devam ediyor.
157 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Büyükşehir Sümer Park Rekreasyon ve Fuar Alanı Yapım İşi. | ŞEHZADELER | 13072126 |  | 11892400 | 8788504 | 76 | Çalışmalar devam ediyor.
158 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Manisa İli Turgutlu İlçesi İzzettin, Çatalköprü, Urganlı, Çıkrıkçı Mahallelerinde Dört Adet Köprü Yapım İşi | TURGUTLU | 6379890 |  | 5132000 | 5073718 | 100 | 15.09.2017 G. K.
159 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler 2017 yılı ilçe muhtelif mah. Asfalt, beton, kilitli parke ve bordür Yapım işi 1. Kısım | ŞEHZADELER | 1684416 |  | 1987611 | 1702299 | 90 | Kabul aşamasındadır.
160 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler 2017 yılı ilçe muhtelif mah. Asfalt, beton, kilitli parke ve bordür Yapım işi 2. Kısım | ŞEHZADELER | 508675 |  | 600237 | 287988 | 56 | Çalışmalar devam ediyor.
161 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Manisa Belediyesi Mesir Macunu Şenliği Temali Dioromik Resim ve Üç Boyutlu Maket Platformu Hazırlanması ve Uygulanması Yapım İşi | ŞEHZADELER | 1800000 |  | 1290000 | 665926 | 45 | Çalışmalar devam ediyor.
162 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Gördes 8 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Yapım İşi | GÖRDES | 923300 |  | 1064073 | 460020 | 63 | Çalışmalar devam ediyor.
163 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Salihli İlçesi Yeraltı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Yapım İşi | SALİHLİ | 29602324 |  | 24769402 | 17839998 | 74 | Çalışmalar devam ediyor.
164 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Kırkağaç Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke ve Bordür Döşeme Yapım İşi | KIRKAĞAÇ | 295500 |  | 295500 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
165 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler İlçesiYeşilköy ve Hacıhaliller Mahallesinde 2 Adet Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | ŞEHZADELER | 843000 |  | 843000 | 812032 | 100 | 10.11.2017 G. K.
166 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Salihli Atatürk Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | SALİHLİ | 4447620 |  | 2223810 |  |  | Çalışmalar devam ediyor.Henüz hakediş ödenmedi.
167 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Sarıgöl Gençlik Merkezi Yapım İşi | SARIGÖL | 7488301 |  | 2436236 | 3874390 | 100 | 25.07.2017 G.K.
168 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Akhisar Muhtelif Cadde Mahalle ve Sokaklarda Tretuar Kaplama Yapım İşi | AKHİSAR | 3928730 |  | 7082655 | 2105380 | 46 | Çalışmalar devam ediyor.
169 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Gençlik Parkı Yapım İşi | ŞEHZADELER | 825198 |  | 536378 | 569031 | 62 | Çalışmalar devam ediyor.
170 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Yunusemre Ortaköy Mahallesi Biyolojik Gölet Yapım İşi | YUNUSEMRE | 629000 |  | 742220 | 204450 | 35 | Çalışmalar devam ediyor.
171 | İLBANK A.Ş. | BELEDİYE HİZMETLERİ YAPI |  | Şehzadeler Veziroğlu Hobi Bahçeleri yapım işi | ŞEHZADELER | 1020675 |  | 1020675 | 1087118 | 105 | 29.10.2017 G.K
172 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-32-13-08 | Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları | İL GENELİ | 12043000 | 542000 | 12043000 | 670246 |  | Çatalçam-Kiraz (Soma-Manisa) ruhsat sahasında 17 lokasyonda toplam 12059,60 mtre sondaj çalışması yapılarak 03.06.2017 tarihinde 2017 iş programında ruhsat sahasında planlanan sondaj çalışması tamamlanmıştır.
173 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | 545000 |  | 545000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
174 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-33-13-19 | Manisa-Aydın-Denizli Radyoaktif Hammadde Aramaları | İL GENELİ | 395000 |  | 395000 |  |  | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
175 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030560 | Manisa TM Tevsiat | İL GENELİ | 1500000 | 2000 | 650000 | 587134.33 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 28.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
176 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030080 | Aliağa 2-Soma B EİH Yenileme | SOMA | 92000000 | 50000000 | 42000000 | 83766412.53 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 24.05.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
177 | TEİAŞ | ENERJİ | 07D030270 | Soma B TM Tevsiat | SOMA | 18500000 | 6000000 | 7494000 | 6770909.04 | 35 | 11.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
178 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030220 | Morsan TM Tevsiat | İL GENELİ | 4300000 | 2000 | 3000000 | 4087272.85 | 75 | 16.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
179 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031150 | Alaşehir Havza TM | ALAŞEHİR | 16000000 | 12000000 | 4000000 | 13183335.64 | 100 | Tesis çalışmaları tamamlandı, 25.08.2017 Tarihinde geçici kabulü yapıldı.
180 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D031470 | (Bornova-Manisa)Brş.N.-Morsan EİH (TTFO) | İL GENELİ | 2000000 | 500000 | 1500000 |  |  | 21.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
181 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-39 | Meta TM Tevsiat | GÖRDES | 800000 |  | 80000 |  |  | 25.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
182 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | İL GENELİ | 65000000 |  | 9390000 | 400518.08 |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
183 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D000750 | Alaşehir Havza TM - (Kula TM - Alaşehir TM) Brş.N. Kadar EİH (TTFO) | İL GENELİ | 750000 | 2000 | 748000 |  |  | 12.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
184 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | 10000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
185 | TEİAŞ | ENERJİ | 15D031280 | Alaşehir Havza TM - Salihli - Derbent - Bağyurdu EİH | İL GENELİ | 17000000 | 10000 | 500000 | 86.4 |  | 06.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Tesis çalışmalarına başlanacaktır.
186 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001070 | Uşak 380 - Alaşehir Havza EİH (TTFO) | ALAŞEHİR | 15000000 | 2000 | 1500000 |  |  | 19.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Tesis kontrollüğü TEİAŞ 6.Bölge Kütahya tarafından takip edilmekte.
187 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | TURGUTLU | 8000000 | 2000 | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
188 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-3 | Meta TM-Demirci EİH | İL GENELİ | 7500000 |  | 2300000 | 283826.29 | 18 | 15.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Tesis çalışmaları devam etmektedir.
189 | TEİAŞ | ENERJİ | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | 3500000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
190 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | 245000 |  | 30000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
191 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 450000 |  | 50000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
192 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | İL GENELİ | 900000 |  | 100000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
193 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-79 | Gördes TM | GÖRDES | 8000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
194 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-80 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | 8000 |  | 2000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
195 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-92 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | KIRKAĞAÇ | 95000 |  | 10000 |  |  | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
196 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Halime Hatun Kervansarayı | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 100 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmıştır.(Protokollü)
197 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Hacı Hasan Camii | DEMİRCİ | [5 empty] | İhaleye katılım olmadığından yeniden ihalesi yapılacaktır.
198 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Zincirli Cami | KULA | [5 empty] | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
199 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Çarşı Camii | SALİHLİ | 760100 |  | 785391.36 | 702739 | 100 | İşin Gecici Kabulü Tamamlanmıştır.
200 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Kurşunluhan | ŞEHZADELER | - |  | - |  |  | Restorasyon karşılığı kiralama için Belediye ile Protokol imzalanmış olup,iş devam etmektedir.
201 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Şahuban Camii | GÖLMARMARA | 1425273 |  | 1425272.53 | 711677.09 | 70 | İş devam etmektedir.
202 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Damgacı Camii | SOMA | - |  | - | - |  | İhalesi yapılması planlanmaktadır.
203 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Karaosman Camii | KIRKAĞAÇ | - |  | - | - |  | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
204 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1995H040360 | Paşa Camii | KULA | 1352609 |  | 1373722.24 | 1087036.87 | 90 | İş devam etmektedir.
205 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | İlyas Bey Mescidi (Camii) | YUNUSEMRE | 332131.41 |  | 199278.6 | 166856.29 | 50 | İş devam etmektedir.
206 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Dere (Gülgün Hatun) Mescidi | ŞEHZADELER | 488959.83 |  | 195583.93 | 181555 | 40 | İş devam etmektedir.
207 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | ŞEHZADELER | - |  | - | - | 100 | Manisa Belediyesince projeleri hazırlanmıştır.(Protokollü)
208 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Yeni Camii | SALİHLİ | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
209 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040640 | Ulu Camii | AKHİSAR | - |  | - | - | - | İhalesinin yapılması planlanmaktadır.
210 | İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM-KÜLTÜR | 1993H040360 | Yeni Gülruh Camii | AKHİSAR | 1043700.14 |  | 88449.16 |  | 5 | Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
211 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2014A050040 | Kadastro Projesi | İL GENELİ | 301000 |  | 301000 | 301000 | 100 | Tamamlandı.
212 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050060 | Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi | İL GENELİ | 25000 |  | 25000 |  | 100 | Tamamlandı.
213 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050030 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | İL GENELİ | 5750000 |  | 5750000 | 5232000 | 100 | Tamamlandı.
214 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050040 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İL GENELİ | 14709000 |  | 14709000 | 14709000 | 100 | Tamamlandı.
215 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050100 | Orman Amenajman Projesi | İL GENELİ | 240000 |  | 240000 | 240000 | 100 | Tamamlandı.
216 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050110 | Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi | İL GENELİ | 4067000 |  | 4067000 | 3229000 | 100 | Tamamlandı.
217 | İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORMANCILIK | 2017A050120 | Fidan Üretim Projesi | YUNUSEMRE | 2482000 |  | 2482000 | 2460000 | 100 | Tamamlandı.
218 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F001600 | Etüd Proje Çalışmaları(Etüd Proje) Plan Proje Yapımı G.B. 05.4-06.2 | ŞEHZADELER | 166800 |  | 166800 | 166700 | 100 | Tamamlandı.
219 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Bakım Onraım) Bakım Onarım G.B. 05.4-06.7 | ŞEHZADELER | 65000 |  | 65000 | 65000 | 100 | Tamamlandı.
220 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 300000 |  | 300000 | 300000 | 100 | Tamamlandı.
221 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlarda Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi (Çevre Düzenleme) Alan Düzenleme DSB. 05.4-06.5 | ŞEHZADELER | 330000 |  | 330000 | 330000 | 100 | Tamamlandı.
222 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇEVRE | 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi GB(6.2) | İL GENELİ | 211700 | 34700 | 177000 | 69502 | 40 | Yüklenici vefat ettiğinden 13.10.2017 tarihinde sözleşme tasfiye edilmiş olup, proje iptal edilmiştir.
223 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BELEDİYE HİZMETLERİ | 2015K080120 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi G.B. (6.1) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 49866 | 100 | Tamamlandı.
224 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2017F000260 | Muhtelif İşler Projesi (Tanıtım ve İkaz Levhaları)G.B. (6.5) | İL GENELİ | 50000 |  | 50000 | 49973 | 100 | Tamamlandı.
225 | ORMAN VE SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TURİZM | 2015F000800 | Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi D.S. (6.1) | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 19890 | 100 | Tamamlandı.
226 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | 6500000 | 4000000 | 2500000 |  | 30 | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup, (25.11.2017) projenin devamı ile ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün kararı beklenmektedir.
227 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | 7000000 |  | 6000000 |  |  | Deprem performans testleri sonrası hazırlanan rapora göre mevcut binaların deprem dayanımlarının artırılmasıyla ilgili teknik şartname ve projeler ile mantolama ve çatı izolasyonu yapılması işi ile ilgili teknik şartnameler hazırlanmış olup ihaleye çıkılabilmesi için EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün talimatı beklenmektedir.
228 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000003 | Muhtelif işler | SOMA | 15822000 |  | 15822000 | 5606252 | 35
229 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | Ruhsatlı sahalar sondajlı arama ve etütler | SOMA | 500000 |  | 500000
230 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000002 | Madencilik eğitimi ve araştırma merkezi etüdü | SOMA | 1000000 |  | 1000000
231 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | Onaylı Özel Proje 4 Derslik | Ömer Özboyacı Ortaokulu | KULA | 450000 | 440000 | 370000 | 10000 | 100 | Bitti. (Protokol)
232 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (Okul Öncesi) | 100 öğrencilik proje 5 Derslik | Selendi 3 Eylül Anaokulu | SELENDİ | 552830 | 505891 | 46939 | 27293 | 100 | Bitti.
233 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | 2000/41 RH (9 derslik) | Demirci Klavuzlar Mahallesi İlkokulu | DEMİRCİ | 3358800 | 1830073 | 1528727 | 1689634 | 100 | Bitti.
234 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Ön. Öz. Prj 1 Derslik | Gördes Yenitepe İlkokulu | GÖRDES | 114000 |  | 114000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazılmış olup, ilçesinde karakteristiğinin 2 derslik olarak revizesi talebi Bakanlığımızca uygun görüldüğü YİKOB'a bildirilmiştir.
235 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM (İlkokul) | Onaylı özel proje 24 derslik | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 2757600 | 1201762 | 1555838 | 1771199 | 100 | Bitti
236 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000-41 RH (16 Derslik) | Alaşehir Fatih İlkokulu | ALAŞEHİR | 2596800 | 816167 | 1780633 | 1865160 | 100 | Bitti
237 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.24 İO (24 Derslik) | Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu | ŞEHZADELER | 10201600 |  | 2050000 | 63720 |  | Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanıyor.
238 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-1 Kat) (6 ek derslik) | Sarıgöl Saim Yurttaş İlkokulu | SARIGÖL | 508000 |  | 254000 | 180000 | 35 | Kaba inşaat tamamlandı.Çatı seviyesinde (Protokol)
239 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (24 ek derslik) | Şehzadeler Şehitler Ortaokulu | ŞEHZADELER | 4670000 |  | 1439587 | 2711 | 3 | Temel kazı çalışması yapılıyor.
240 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 proje (-2 Kat) (200 Öğrencilik) | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Yemekhanesi | SALİHLİ | 250000 |  | 250000 | 59590 |  | Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanıyor.
241 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 derslik) | Şehzadeler Akpınar Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu | ŞEHZADELER | 7243020 |  | 7243020 | 63720 |  | 19 Ocak 2018 tarihinde YİKOB tarafından ihalesine çıkılacak.
242 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Destek Nuray Sayarı İlkokulu | SOMA | 1700000 | 270000 | 1700000 | 835000 | 65 | İnce işçilikleri devam ediyor.(Protokol)
243 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10416 proje 12 derslik | Köprübaşı Ferit Pervanlar İlkokulu | KÖPRUBAŞI | 1350000 | 1300000 | 850000 | 50000 | 100 | Bitti. (Protokol)
244 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Soma Türk-İş Madenciler İlkokulu | SOMA | 1700000 | 1152500 | 547500 | 547500 | 100 | Bitti. (Protokol)
245 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje 18 derslik | Kırkağaç İlkokulu | KIRKAĞAÇ | 4000000 | 1600000 | 2400000 | 2400000 | 100 | Bitti. (Protokol)
246 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2014.06.AO (6 Derslik) | Turgutlu Anaokulu | TURGUTLU | 3909060 |  | 3009999 | 62540 |  | Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanıyor.
247 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (9 Derslik) | Demirci Klavuzlar Mahallesi Ortaokulu | DEMİRCİ | 2833920 | 784761 | 2049159 | 2192245 | 100 | Bitti
248 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (12 Derslik) | Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu | KIRKAĞAÇ | 3024000 | 1186192 | 1837808 | 2016186 | 100 | Bitti
249 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel Proje (16 Ek derslik) | Yunusemre Cemal Ergün Ortaokulu | YUNUSEMRE | 2784000 | 5474.31 | 2778526 | 2737600 | 98 | Geçici Kabul aşamasında
250 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 100 Öğrencilik Proje (6 Ek Derslik) | Şehzadeler Hacı Haliller Ş.Hikmet Onan Ortaokulu | ŞEHZADELER | 646800 | 5830.2 | 640970 | 635873 | 100 | Bitti
251 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Küçük Tip Yemekhane (156 Öğrencilik) | Selendi Fatih Ortaokulu Yemekhane yapımı | SELENDİ | 308487.4 |  | 250000 | 78066 | 10 | Temel aşamasında
252 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3.6.9 Proje (2 Derslik+156 Öğr. Yemekhane | Gördes Güneşli Ortaokulu Ek derslik ve yemekhane | GÖRDES | 618320 |  | 500000 | 105151 | 17 | Temel atıldı.
253 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı Özel proje 24 Derslik | Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu | TURGUTLU | 6146700 | 2484512 | 3662188 | 3606024 | 99 | Geçici Kabul aşamasında
254 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 20041 RH Proje (9 Derslik) | Demirci İmam Hatip Ortaokulu | DEMİRCİ | 3594000 | 1918444 | 1675556 | 1761254 | 100 | Bitti
255 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 10415 Proje 16 Derslik | Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu | SARUHANLI | 2808000 | 940340 | 1867660 | 2056049 | 100 | Bitti
256 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2000/41 RH Proje (16 Derslik) | Gölmarmara İmam Hatip Ortaokulu | GÖLMARMARA | 3014400 | 1903 | 3012497 | 2330880 | 77 | İnce işçiliğe başlandı.
257 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB 2004/74 Proje | Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi | SOMA | 2404800 | 1259797 | 1145003 | 1226428 | 100 | Bitti
258 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (16 derslik) | Anadolu Lisesi | AHMETLİ | 6212000 |  | 750000 | 1371588 | 22 | Temel aşamasında
259 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO102700 (200 Öğrencilik pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SOMA | 8000000 |  | 1000000 | 67600 |  | Firma sözleşmeye davet edildi.
260 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 derslikli ek bina | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TURGUTLU | 5145980 |  | 1126250 | 1127718 | 21 | Temel atıldı. Zemin kat seviyesinde.
261 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | 4500000 |  | 517500 |  |  | İlçeden arsa değişikliği talebi yapılarak, resmikurum alanı olan taşınmazın Bakanlığımıza tahsis ve imar plan değişikliği ya da alternatif eğitim tesis alanı tespit edilmesi için ilçesine yazıldı.
262 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik+Spor Sal.) | Salihli Ticaret Meslek Lisesi ve Spor salonu | SALİHLİ | 4963080 | 5033112.42 |  |  | 100 | Bitti.
263 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 2006HO50010 (Spor Salonu) | Selendi Anadolu Lisesi Spor Salonu | SELENDİ | 782340 | 747800.25 |  |  | 100 | Bitti.
264 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | 15000000 |  |  |  |  | Projenin 16 derslik+200 öğrenci pansiyonu+küçük tip spor salonu uygulanması için Bakanlığa yazıldı.Proje karakteristik revize onayı bekleniyor.
265 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1991HO20610 (24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal.) | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | YUNUSEMRE | 8378000 | 10312110.33 |  | 1363537 | 100 | Bitti.
266 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 DERSLİK) | Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi | YUNUSEMRE | 4624420 | 1265115.23 | 2313000 |  | 30 | İkmal ihalesine çıkılması için YİKOB'a yazıldı.Temel topraklara paratoner asansör ve trafo projeleriyle ısıtma kazan dairesi ve tesisat projesinin revizesi gereği YİKOB tarafından bildirilmiş olup, müşavif firmaya yazıldı.
267 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1994HO10080 (24 Derslik+200 Öğr Pan.) | Anadolu Lisesi | AKHİSAR | 10647140 | 2733474.03 | 6000140 | 8255586 | 99 | Geçici Kabul aşamasında
268 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 200 Öğr Pan. | İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu | SELENDİ | 3418460 | 3227271.48 |  | 283065.73 | 100 | Bitti.
269 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | ALAŞEHİR | 5629780 |  | 2325000 | 1491446 | 5 | Temel atıldı.
270 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik + 2 Atölye) | Mesleki ve Teknik Lise | GÖLMARMARA | 13573540 |  | 5000000 | 6973563 | 42 | Okul 2. Kat seviyesinde.Atölyenin kaba inşaatı tamamlanmak üzere.
271 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (32 Derslik) | Mesleki ve Teknik Lise | SALİHLİ | 5876400 |  | 3998750 | 1211369 | 20 | Temel atıldı.
272 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1993HO20030 (24 Derslik + 1 Atölye | Mesleki ve Teknik Lise | TURGUTLU | 9963920 |  | 4000000 | 4075812 | 40 | 2. Kat seviyesinde
273 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | MEB2004.63(699 M2) Spor Salonu | Cemil Meriç Anadolu Lisesi Spor Salonu | SOMA | 958160 |  | 10000 | 261022 | 27 | Temel atıldı.
274 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Onaylı özel proje (16 Derslik) | Esn. Ve San Krd. Ve Kef. Koop. Bşk. Fen Lisesi İkmal İnş. | ALAŞEHİR | 2035500 | 862637 | 602713.38 | 2035500 | 100 | Bitti
275 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | Uygulama Camii ve sığınak | Kırkağaç İhl.Uygulama Camii ve Sığınak | KIRKAĞAÇ | 2000000 |  | 2000000 | 1600000 | 80 | İnce İşçilikler devam ediyor.(Protokol)
276 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | İmam Hatip Lisesi | DEMİRCİ | 18500000 |  | 6000000 | 69960 |  | Proje ve Yaklaşık Maliyet hazırlanıyor.
277 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 200 Öğrencilik pansiyon | İmam Hatip Lisesi (Kız) | SOMA | 16550000 |  | 5000000 | 69960 |  | 25.12.2017 tarihinde Sözleşmesi yapıldı.
278 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 1997HO10270 (100 öğrencilik Pansiyon) | Ortaöğretim Pansiyonu | SALİHLİ | 4500000 |  | 1400000 | 67600 |  | YİKOB tarafından hazırlannan 2004.76 revize proje Bakanlığımız tarafından incelenmektedir.
279 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik + 1 Atölye + Konf.Salonu | Çok Programlı Lise | AHMETLİ | 10000000 |  | 5000000 | 68780 |  | 25.12.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.
280 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 derslik | Borsa İstanbul Fen Lisesi | SOMA | 5301740 |  | 4620000 | 4697253 | 88 | İnce işçilikler devam ediyor.(Protokol)
281 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Derslik | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SALİHLİ | 6000000 |  | 6000000 | 1200000 | 20 | 2. Kat seviyesinde (Protokol)
282 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3 Derslik | Şehzadeler Anaokulu | ŞEHZADELER | 816000 |  | 816000 | 163200 | 20 | 1. Kat seviyesinde.
283 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 3 Derslik | Akhisar Çamönü Ertuğrul Özçubukçu İlkokulu | AKHİSAR | 340000 |  | 100000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
284 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 16 Ek Bina | Salihli İsmail Bali İlkokulu | SALİHLİ | 2140000 |  | 2140000 | 214000 | 10 | 1. Kat seviyesinde.
285 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (-1 Kat) 6 Ek Bina | Sarıgöl Celal Madan İlkokulu | SARIGÖL | 508000 |  | 508000 |  |  | Hayırseverin inşaata başlaması bekleniyor.
286 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (-1 Kat) 6 Ek Bina | Saruhanlı Azimli İlkokulu | SARUHANLI | 508000 |  | 150000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
287 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 12 Yeni Bina | Saruhanlı Güres İlkokulu | SARUHANLI | 5200000 |  | 5200000 | 26000 | 5 | Temel aşamasında
288 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 Yeni Derslik | Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi İlkokulu | ŞEHZADELER | 3700000 |  | 3700000 |  |  | Hayırseverin inşaata başlaması bekleniyor.
289 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 24 Yeni Derslik | Yunusemre Muradiye Cumhuriyet İlkokulu | YUNUSEMRE | 4000000 |  | 800000 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.
290 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | (-1 Kat) 6 Ek Derslik | Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu Ek Bina | SARIGÖL | 508000 |  | 508000 |  |  | Hayırseverin inşaata başlaması bekleniyor.
291 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 20 Yeni Derslik | Şehzadeler Dr Ömer Faruk Meriç Ortaokulu | ŞEHZADELER | 9635200 |  | 2537597 |  |  | İhaleye çıkılması için YİKOB'a yazıldı.İlçesi ihale öncesi iş ve işlemlerin yapılmasını Şehzadeler Belediyesinden talep etti. İhale öncesi işlemler devam etmektedir.
292 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Salihli Devlet Hastanesi (300 yatak) | SALİHLİ | [5 empty] | Etüd aşamasında.
293 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Alaağaç Sağlık Evi | DEMİRCİ | 339722 | 294663.58 | 45058.42 | 45058.42 | 100 | Tamamlandı.
294 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi D Blok Yapımı | ŞEHZADELER | [5 empty] | Proje aşamasında
295 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Proje aşamasında
296 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000040 | Kula Devlet Hastanesi (75 Yatak) | KULA | 34478420 |  |  |  | 1 | Devam Eden (%01-10)
297 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Halk Sağ.Müd.+İl Sağ Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik+Halk Sağlığı Laboratuarı | YUNUSEMRE | 13505100 |  |  |  | 91 | Devam eden (%91-100)
298 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001501 | Gölmarmara Entegre İlçe Hastanesi | GÖLMARMARA | 5868140 |  |  |  | 61 | Devam eden (%61-70)
299 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | İkmal Gördes Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ | GÖRDES | 450714 | 395599 | 55115 | 55115 | 100 | Tamamlandı.
300 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 1991I000030 | Merkez Efendi Devlet Hastanesi (400 Yatak) | YUNUSEMRE | 145065540.4 |  |  |  | 100 | Tamamlandı.
301 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Şehir Hastanesi (558 Yatak) | ŞEHZADELER |  |  |  |  | 79 | Devam eden (%71-80)
302 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
303 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Manisa ÇEMATEM | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
304 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | [5 empty] | Proje aşamasında.
305 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi | ŞEHZADELER | [5 empty] | Etüd aşamasında.
306 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz Sağlıklı Yaşam Merkezi | YUNUSEMRE | [5 empty] | Etüd aşamasında.
307 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E+P+İ) | YUNUSEMRE | 8100000 |  | 500000 |  |  | Arsa hukuki bilgilerinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair Müdürlüğümüzün 22.09.2017 tarihli en son yazısı ile bilgi istendi. Arsa temin edilmesi bekleniyor.
308 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | 8500000 |  | 600000 |  |  | İlgili Bakanlığından, mevcut binanın güçlendirme projesinin hazırlanmasına müteakip binanınn yıkılıp veya güçlendirmesini yapılacağına karar verileceği bildirilmiştir. Yeni bina işlemlerinin bu karar verilinceye kadar durdurulması kararlaştırılmıştır.
309 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin.Proje elde etme işi. | GÖLMARMARA | 69030 |  | 69030 |  |  | Proje Hizmet Alım İşi ihalesi ve sözleşmesi yapıldı. Gölmarmara İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 26.12.2017 tarih 3268027 sayılı yazısı ile mimari eskiz projenin uygun görüldüğü bildirilmiş olup bu doğrultuda çalışmalara devam edilmektedir.
310 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SELENDİ | 2500000 |  | 1110000 | 1099550.94 | 68 | Yapım işi devam ediyor. Cephe ve teras çatı imalatı, Alçı seramik ve mermer imalatları bitti. Cephe doğrama imalatı yapıldı ve camlar takıldı. Elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor.
311 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | ALAŞEHİR | 2200000 |  | 50000 |  |  | İlgili Bakanlığın 30.11.2017 tarih 3036264 sayılı yazısı ile, Bursa Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hay.Müd. Hizmet Binası projesinin uygulanabileceği yönünde uygunluk görüşü geldi. 26.12.2017 tarihi itibariyle Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğüden arsa hukuki belgeleri geldi ve çalışmalara başlanıldı.
312 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | GÖLMARMARA | 2430970 |  | 11940 |  |  | Proje hizmet alım işinin tamamlanmasına müteakip ihalesi yapılacaktır.
313 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1986A020020 | İlçe Gıda Tarım Md.Hiz.Bin. | SALİHLİ | 4399040 |  | 440000 | 206358.15 | 12 | Yer teslimi yapıldı. Yapım işi devam ediyor. Temel kazısı ve yalıtımı yapıldı. Temel imalatı tamalandı.
314 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2000K171660 | Sosyal Hizmet Merkezi+Huzurevi (E-P+İ) | SALİHLİ | 18100000 |  | 4700000 | 4594577.43 | 44 | Yapım işi devam ediyor. A,B,C, D bloklarının ve Güvenlik binasının kaba inşaatı bitti. A-B Blokta; tuğla duvar imalatı , Zemin ve 1.katında sıva imalatı bitti. C blok 1. katında duvar imalatı devam ediyor. Islak hacimlerde duvar seramik kaplaması imalatı devam ediyor.
315 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K090730 | Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası (Engelli Asansörü Yapım İşi) | YUNUSEMRE | 230000 |  | 1 |  |  | Tescilli alanı içinde kalması nedeniyle ilgili kurumlardan(Kültür varlıklarını koruma kurulu) izin alınması için idaresine 06.10.2017 tarih 12545 sayılı yazı yazıldı. Görüş bekleniyor.
316 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K090520 | Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım Onarım İşi (Strateji Geliştirme Başkanlığı) | YUNUSEMRE | 223200 |  | 263376 | 253576.67 | 100 | Onarım işi tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı.
317 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K020070 | 2017 - Manisa Kırkağaç 6. Jnd.Komd.Eğt.Aly Kom.1,2,3 ve 4. Jnd.Komd.Eğt.Tb.K.lığı Koğuş ve Y.hane Bin. Deprem Day.Belirlenmesi Gerektiğinde Güçlendirme Prj.Hzl.Bin.Dep.Day.Testlerinin Yapılması Bin.Enrj.Perf.Yön.ve Yang.Kor.Hak.Yön. ile ilgili zaruri Düzenlemeler. | KIRKAĞAÇ | 367000 |  | 366647.3 |  |  | İhale ilan aşamasında.
318 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | İL GENELİ | 40000 |  | 40000 | 32464 | 81
319 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 118000 |  | 118000 | 226351 | 192
320 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kont. Projesi | İL GENELİ | 95000 |  | 95000 | 81944 | 86
321 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj. | İL GENELİ | 43000 |  | 43000 | 33462 | 78
322 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Prj. (Çatak) | İL GENELİ | 7600 |  | 7600 | 6649 | 87
323 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | İL GENELİ | 3500 |  | 3500 | 6141 | 175
324 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 5000 |  | 5000 | 92375 | 1848
325 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi | İL GENELİ | 15000 |  | 15000 | 18762 | 125
326 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Dest. Projesi | İL GENELİ | 7000 |  | 7000 | 944 | 13
327 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda ve Yem Numunesi Alımı Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 21018
328 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | İL GENELİ | 22000 |  | 22000 | 12311 | 56
329 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi | İL GENELİ | 20000 |  | 20000 | 19777
330 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım Arazilerinin Devir ve Takip sistemi Projesi | İL GENELİ | 45000 |  | 45000 | 46270 | 103
331 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi | İL GENELİ | 180000 |  | 180000 | 305338
332 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Hayvan Hast. Ve Zarar. İle Müc.Projesi | İL GENELİ | 78000 |  | 78000 | 186271 | 239
333 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | İl Müdürlüğü Cari | İL GENELİ | 582150 |  | 582150 | 1103037 | 189
334 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Gıda Hizmetleri Cari | İL GENELİ | 28000 |  | 28000 | 44778 | 160
335 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Mera Hizmetleri (Cari) | İL GENELİ | 30000 |  | 30000 | 26403 | 88
336 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İL GENELİ | 60000 |  | 60000 | 57846
337 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ | 1000 |  | 1000 | 4715
338 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 23977
339 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Entegre İdare ve Kontrol Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 164434
340 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Sularda Tarımsal Faaliyetli Kirliliğin Ölçülmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 6396
341 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | TARIM |  | Tarım havzalarının Geliştirilmesi Projesi | İL GENELİ |  |  |  | 607
342 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu | YUNUSEMRE | 21535000 | - |  | - | 100 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.Kesin kabulü yapılmıştır.
343 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | AKHİSAR | 2279153.96 | - |  | - | 95 | İhalesi ve ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir. 04.04.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmıştır.Fiziki gerçekleşmesi %95 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir.
344 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | KULA | 507102.16 |  | 505000 | 461747.15 | 100 | Kesin kabul yapılmıştır.
345 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Gençlik Merkezi | SOMA | 4802600 |  | 1170000 |  | 70 | İhalesi ve Ödemesi Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gerçekleştirildiği için ödeme detay bilgileri mevcut değildir.
346 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | 19 Mayıs Stadyumu Çim Zeminin Yenilenmesi | ŞEHZADELER | 918000 |  | 711600 | 917779.83 | 100 | Kesin kabul aşamasındadır.
347 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Mevlevihane Sosyal Tesislerin Bakım Onarımı | ŞEHZADELER | 592714.89 | - | 600000 | 579184.2 | 100 | Kesin kabul aşamasındadır.
348 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor Salonu Bakım Onarım | KÖPRÜBAŞI | 213242.69 |  | 195000 | 213242.69 | 100 | Kesin kabulü yapılmıştır
349 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Spor kompleksi Yapımı | KULA | 9998000 |  | 4723467.94 | 4723467.94 | 60 | 23.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.
350 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜD. | EĞİTİM-KÜLTÜR |  | Sentetik Çim Saha Onarımı, Soyunma Odaları ve 500 Kişilik Tribün Yapımı | AHMETLİ | 1088700 |  | 1100000 | 1192487.35 | 95 | Eksiklikler tamamlandığında geçici kabulü yapılacaktır.
351 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müzesi Mühendislik Projeleri Yapımı | YUNUSEMRE | 138000 |  | 138000 | 138000 | 100 | Tamamlandı.
352 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı | ŞEHZADELER | 129000 |  | 129000
353 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sart Antik Kenti Kazısı | SALİHLİ
354 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Aigai Antik Kenti Kazısı | YUNUSEMRE | 1546589 | 1476589 | 70000 | 69605
355 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Thyateira Antik Kenti Kazısı (Hastane Höyüğü) | AKHİSAR | 288296.7 | 228270 | 60000 | 59665.89
356 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa İl Halk Kütüphanesi Yapımı | ŞEHZADELER | 4000000 |  | 2000000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
357 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Sardes Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre düzenlemesi projesi | SALİHLİ | 1060000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
358 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Darkale Minareli Cami Projeleri Yapımı | SOMA | 210000 |  | 20000 |  | 50 | İhale yapıldı.Yer teslimi bekleniyor.
359 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Osmanlı Hamamı Projeleri Yapımı | TURGUTLU | 45000 |  | 1000 |  |  | Proje Aşamasındadır.
360 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Manisa Yeni Müze Yapımı | YUNUSEMRE | 20000000 |  | 5000000 |  |  | İhale yapıldı.Yer teslimi bekleniyor.
361 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | KÜLTÜR VE TURİZM |  | Eski Askeri Hastane Binası Restorasyonu İkmal İşi | ŞEHZADELER | 3230000 | 2152174 | 1077826 | 1077826 | 100 | Tamamlandı.
362 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi | YUNUSEMRE | 21914.66 | 505215.66 | 21914.66 | 21914.66 | 100
363 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Bahçe bitkileri arştırmaları desteklenmesi projesi | YUNUSEMRE | 215637.96 | 748711 | 215637.96 | 215637.96 | 100
364 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | Toprak ve su kaynakları araştırma projesi | YUNUSEMRE | 99992 | 195745.64 | 99992 | 99992 | 100
365 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020100 | Tarımsal ekonomi araştırma projesi | YUNUSEMRE | 63978.33 | 39953.51 | 63978.33 | 63978.33 | 100
366 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015C010060 | Ülkesel gıda ve yem araştırmaları programı | YUNUSEMRE | 67994 | 70929.2 | 67994 | 67994 | 100
367 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 39994 | 213161 | 39994 | 39994 | 100
368 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020070 | Organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi | YUNUSEMRE | 28998 | 190481.99 | 28998 | 28998 | 100
369 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100110 | Bitkisel biyolojik çeşitlilik ve korunması projesi | YUNUSEMRE | 7995 | 18961.35 | 7995 | 7995 | 100
370 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020060 | Tarımsal yayım hizmetleri projesi | YUNUSEMRE | 23990 | 23932.67 | 23990 | 23990 | 100
371 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020080 | Üzüm ve teknolojileri araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi | YUNUSEMRE | 1499777.72 | 299996 | 1499777.72 | 1499777.72 | 100
372 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2012A020090 | TAGEM araştırma enstitülerinin sulama alt yapılarının iyileştirilmesi ve mod. Projesi | YUNUSEMRE | 219989 | 54994 | 219989 | 219989 | 100
373 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2015K100120 | Biyogüvenlik araştırma ve geliştirme projesi | YUNUSEMRE | 596.37 |  | 596.37 | 596.37 | 100
374 | MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2010A020060 | Alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi projesi | YUNUSEMRE | 15000 |  | 15000 | 15000 | 100
375 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Demirci Hükümet Konağı Yapım İşi | DEMİRCİ | 5793700 | 6836566 |  |  | 100
376 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Yunusemre Planetaryum Binası Sergi Salonu Yapım İşi. | YUNUSEMRE | 397000 |  |  |  | 100
377 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Alaşehir, Sarıgöl, Salihli , Ahmetli İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 480100 |  | 191672.86 | 191672.86 | 40
378 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Alaşehir, Sarıgöl, Salihli , Ahmetli İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1136396
379 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli , Ahmetli İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1076444.16 |  | 992724.51 | 992724.51 | 93
380 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 575420 |  | 560995.84 | 560995.84 | 100
381 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1067700.8 |  | 163380.64 | 163380.64 | 16
382 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Valiliği Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1288683.55 |  | 206975.28 | 206975.28 | 16
383 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1248902.4 |  | 663981.32 | 663981.32 | 53
384 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 1187180 |  | 146608.52 | 146608.52 | 12
385 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 466439 |  | 178882.39 | 178882.39 | 38
386 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 975473.55 |  | 448115.28 | 448115.28 | 46
387 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 948113.6
388 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa Turgutlu, Kula, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Gördes İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Beton Parke taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması İşi | İL GENELİ | 537769.02 |  | 536897.12 | 536897.12 | 100
389 | YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) | DHK |  | Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Oluşturma İşi | YUNUSEMRE | 88000 |  | 83256.32 | 83256.32 | 100
| T O P L A M |  |  |  |  | 4219111668.12 | 1261697035.46 | 846804373.32 | 771591495.82
AÇIKLAMALAR : 2017 Yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporunda ; 1- Sıra No: Projelerin tabloya yazılışına göre 1’den başlayarak devam edecektir. Tek tek tüm projeler muhakkak bu forma işlenecektir. 2- Sektörün adı : Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektörün adı yazılacaktır. (Tarım, Madencilik, İmalat, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme,Turizm, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetlerinden biri olacaktır. ) 3- Projenin Adı: Projenin anlaşılır şekilde tanımlayan adını ihtiva eder. 4- Projenin Yeri: İlçesi yazılacak, birçok ilçeyi kapsıyorsa “muhtelif” yazılacaktır. 5- Başlama-Bitiş Tarihi: İşin programa göre başlama ve planlanan bitim tarihleri yazılacaktır. 6- Proje Bedeli: Yatırım programında yer alan proje bedeli yazılacaktır. 7-Yılı Ödeneği (Program): Yatırım programında belirtilen ödenek miktarı yazılacaktır. Eğer Proje revize edilmişse revizyondan sonraki ödenek miktarı yazılacaktır. 8- Önceki Yıllar Harcamaları Toplamı: Sari yatırımlar için içinde bulunulan yıla kadar yapılan harcamaların toplamı yazılacaktır. (Örnek 2017 yılını kapsayan tabloda yatırıma başlanan yıldan itibaren 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılan harcamalar bu sütuna yazılacaktır.) 9- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama yada Nakit Harcama: Yalnızca program yılı içerisinde yani 2017 yılında yapılan harcama yazılacaktır. 10- Fiziki Gerçekleşme: Projenin tamamlanan kısmını ifade eden değer yazılacaktır. 11- (-) 'ler diğer kurumların yatırımlarında gözüküp, mükerrer toplam olmaması için bu şekilde yazılmıştır.
,
433465524.07
[6 empty] | 2217168489 | 479997213.44 | 597452200.2 | 524610649.66
[6 empty] | 1787736909.18 | 378559038.83 | 535563463.62 | 469020454.5
[6 empty] | 4201828749.67 | 1254860469.46
[8 empty] | 842615286.87 | 767402409.37
842615286.87
1254860469.46
[6 empty] | 4201828749.67 |  |  | 767402409.37
3364176668.12
I. Ocak (2017 sonu)
III. Temmuz
IV. Ekim
DÖNEMLER :
II. Nisan

## İLÇELERE GÖRE
İLÇELERE GÖRE 2017 YILI 4. DÖNEM KAMU YATIRIM PROJELERİ
PROJENİN YERİ (İlçesi) | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL.) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.) | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) | DÖNEM SONUNA KADAR (TL.)
TOPLAM | 389 | 4219111667.79 | 1261697035.23 | 846804372.73 | 771591496.02
İL GENELİ | 86 | 1654737842 | 632873400 | 241077262 | 225756027
AHMETLİ | 8 | 61666133 | 8481344.27 | 9494000 | 5266437.56
AKHİSAR | 14 | 108837521.2 | 34417271.45 | 28265834.16 | 22220104.89
ALAŞEHİR | 18 | 134798774 | 22975305 | 29120246.38 | 34647716.64
DEMİRCİ | 19 | 148974275 | 28484376.58 | 26625081.42 | 20521264
GÖLMARMARA | 9 | 27516363 | 1903 | 10550740 | 11310622
GÖRDES | 18 | 242480327 | 51457509 | 20090293 | 23154650
KIRKAĞAÇ | 12 | 31879481 | 3987954 | 9088216.3 | 8293106
KÖPRÜBAŞI | 6 | 25094075.69 | 5665353 | 6664229 | 5412849.69
KULA | 14 | 101086668.2 | 11880448 | 14148520.18 | 10227623.96
SALİHLİ | 20 | 136376666 | 5033112 | 63571454.36 | 33346571.58
SARIGÖL | 10 | 39948301 |  | 23028076 | 23376039
SARUHANLI | 10 | 28615085 | 2895872 | 13512912 | 6242885
SELENDİ | 8 | 27335086 | 10916390.73 | 5188931 | 4954481.67
SOMA | 28 | 226179417 | 65791131 | 104950528 | 110495762
ŞEHZADELER | 40 | 112159341.7 | 4203497.2 | 50024338.93 | 31646432.03
TURGUTLU | 13 | 111954815 | 38511421 | 27819684 | 21482219
YUNUSEMRE | 56 | 999471496 | 334120747 | 163584026 | 173236704

## SEKTÖRLERE GÖRE
MANİSA İLİ 2017 YILI IV. DÖNEM
YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
(TL)
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
| TOPLAM | 389 | 4219111668 | 1261697035 | 846804373 | 771591496 | 91.118
1 | TARIM | 99 | 693079107 | 108447866 | 105328949 | 105066581 | 99.7509
2 | MADENCİLİK | 6 | 30305000 | 542000 | 30305000 | 6276498 | 20.7111
3 | ENERJİ | 23 | 277056000 | 72522000 | 81862000 | 109079495 | 133.248
4 | ULAŞTIRMA | 34 | 1724669720 | 656466189 | 204020454 | 198355126 | 97.2232
5 | EĞİTİM | 71 | 529209797 | 203424167 | 161815560 | 114612056 | 70.8288
6 | EĞİTİM-KÜLTÜR | 24 | 47337288 | 0 | 13072766 | 10937773 | 83.6684
7 | SAĞLIK | 15 | 199707636 | 690263 | 100173 | 100173 | 100
8 | TURİZM | 19 | 31840386 | 3891732 | 9655628 | 2396030 | 24.8149
9 | DKH | 98 | 685906734 | 215712818 | 240643843 | 224767764 | 93.4027

## PROJE BAZINDA
PROJE BAZINDA DEĞERLENDİRME (OCAK-2018)
SIRA | KURULUŞUN ADI | PROJE | DEVAM | BİTEN | İHALE | BAŞLANAMAYAN | DÜŞÜNCELER
NO |  | SAYISI | EDEN |  | AŞAMASINDA
| TOPLAM | 389 | 183 | 127 | 38 | 41 | -
1 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 10 | 9 | - | - | 1 | -
2 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | 19 | 16 | - | 1 | 2 | -
3 | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | -
4 | DSİ 2. Bölge Müdürlüğü | 55 | 34 | 8 | 5 | 8 | -
5 | İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müd. | 68 | 32 | 27 | 9 | - | -
6 | MTA Ege Bölge Müdürlüğü | 3 | - | 1 | - | 2 | -
7 | TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü | 21 | 8 | 3 | - | 10 | -
8 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 15 | 6 | 3 | 6 | - | -
9 | Orman Bölge Müdürlüğü | 7 | - | 7 | - | - | -
10 | Orman ve Su İşleri Bak.4. Bölge Müdürlüğü | 8 | 1 | 7 | - | - | -
11 | EÜAŞ Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü | 2 | - | - | - | 2 | -
12 | TKİ- ELİ Müessesesi Müdürlüğü | 3 | - | 2 | - | 1 | -
13 | Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 4 | 4 | - | - | - | -
14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 61 | 25 | 19 | 15 | 2 | -
15 | İl Sağlık Müdürlüğü | 15 | 4 | 3 | - | 8 | -
16 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | -
17 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 24 | - | 24 | - | - | -
18 | Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Md. | 9 | 4 | 5 | - | - | -
19 | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | 11 | 9 | 2 | - | - | -
20 | Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü | 13 | 10 | 3 | - | - | -
21 | YİKOB- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 15 | 10 | 5 | - | - | -

## BAŞLANAMAYAN PROJELER
|  | BAŞLANAMAYAN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU |  |  |  | EK-8
İLİ : MANİSA
YILI : 2018 (2017 Yılı IV.Dönem)
YATIRIMCI DAİRE :
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | PROJENİN YERİ (İlçesi) | UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 | CBÜ REKTÖRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2017I000390 | Sterilizasyon Binası İnşaatı | YUNUSEMRE | Proje iptal edilmiştir.
2 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | 2004E040130 | Saruhanlı-Halitpaşa-(Salihli-Gölmarmara)Ayr. | İL GENELİ | Ödenek yetersizliği
3 | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA |  | Soma-Savaştepe | İL GENELİ | Ödenek yetersizliği
4 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2016.E010010.03.23 | Manisa Bandırma Hattı Km:174+000+600,175+400176+700 ve 183+300-800 arasında meydana gelen tasmanların önlenmesi | DEMİRCİ | Revize proje hazırlandı. Genel Müdürlükten iş onayı bekleniyor.2018 yılına devir.
5 | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOLU ULAŞTIRMA | 2017.E010090.03.07 | Manisa-Akhisar organize sanayi bölgesi uygulama projelerinin hazırlanması Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri | AKHİSAR | OSB 'ce iltisak hattı ön mutabakat protokolü imzalanmadığından ödeneği iptal edildi.
6 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 2013A010150 | Kelebek Sulaması | AHMETLİ | Sulama şebekesi proje çalışmaları tamamlanmıştır.
7 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti ve Sulaması | DEMİRCİ | Gölet ulaşım yolu ve gövde alanı tamamen orman olması nedeniyle işe başlanamadı.Orman izin dosyalarını hazırlayacak firma ile anlaşılıp, orman dosyaları hazırlanmaya başlandı.
8 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa -Alaşehir Kemaliye Göleti Göl Alanında Membran üzeri koruyucu beton kaplaması | ALAŞEHİR | İhale hazırlıkları devam ediyor
9 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Kula Saraçlar Göleti Göl Alanında membran üzeri koruyucu beton kaplaması | Kula | Ön mali kontrole gönderilecektir.
10 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A010320 | Manisa spil dağı atalan reakreasyon göleti | ŞEHZADELER | 18.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
11 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Şehzadeler İlçesi Kırtık deresi tersip bendi ve ıslah sekisi yapımı | ŞEHZADELER | İhale edilecektir.
12 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Yunusemre Bozköy deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | YUNUSEMRE | İhale edilecektir.
13 | DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | 1977A01030 | Manisa Turgutlu osmancık köyü sarnıç deresi Tersip bendi islah sekisi yapımı | TURGUTLU | 28.07.2017 Yer teslimi yapılmış olup revize proje çalışmaları devam etmektedir.
14 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-30-14-03 | Menderes Masifi'nin Tektono Stratigrafik Özellikleri | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
15 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MADENCİLİK | 2017-33-13-19 | Manisa-Aydın-Denizli Radyoaktif Hammadde Aramaları | İL GENELİ | Kuşak bazında çalışma yapılacağından daha sonraki dönemlerde çalışılacaktır.
16 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-79 | Gördes TM | GÖRDES | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
17 | TEİAŞ | Enerji | 16D001650-1 | Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt EİH (TTFO) | SOMA | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
18 | TEİAŞ | Enerji | 14D030550 | Akhisar TM Yenileme (Aynı Sahada) | AKHİSAR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
19 | TEİAŞ | ENERJİ | 16D001470 | Bağyurdu - Kemalpaşa 380 EİH | MANİSA-İZMİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
20 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-92 | Kınık-Kırkağaç RES EİH (TTFO) | MANİSA- İZMİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
21 | TEİAŞ | Enerji | 14D090070-40 | Demirci TM Tevsiat | DEMİRCİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
22 | TEİAŞ | ENERJİ | 17D001120-80 | Salihli OSB TM | SALİHLİ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
23 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-3 | Manisa-Bağyurdu Brş.N.-Derbent Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | YUNUSEMRE | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
24 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-4 | Derbent Brş.N.-Salihli-Demirköprü EİH Yenileme (TTFO) | DERBENT-SALİHLİ-DEMİRKÖPRÜ | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
25 | TEİAŞ | Enerji | 17D001120-5 | Demirköprü - Alaşehir - Kula Brş.N. - Uşak OSB Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | KÖPRÜBAŞI -ALAŞEHİR | Genel Müdürlüğümüzce İhale Edilecektir.
26 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 14D090040 | Milli Termik santral Kükürt arıtma Sistemi Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi | SOMA | Projenin 1. Fazı sona ermiş olup, (25.11.2017) projenin devamı ile ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün kararı beklenmektedir.
27 | EÜAŞ SOMA TERMİK SANTRALİ VE KOOR.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | 15D070810 | City Fied (Akıllı Şehirler) Projesi | SOMA | Deprem performans testleri sonrası hazırlanan rapora göre mevcut binaların deprem dayanımlarının artırılmasıyla ilgili teknik şartname ve projeler ile mantolama ve çatı izolasyonu yapılması işi ile ilgili teknik şartnameler hazırlanmış olup ihaleye çıkılabilmesi için EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün talimatı beklenmektedir.
28 | TKİ-EGE | MADENCİLİK | 2017B000001 | RUHSATLI SAHALAR SONDAJLI ARAMA VE ETÜDLER | SOMA | Etüd Çalışmaları devam etmektedir.
29 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 32 Derslik+300 Öğr Pan.Sp. Sal. | Anadolu İmam Hatip Lisesi | YUNUSEMRE | Projenin 16 derslik+200 öğrenci pansiyonu+küçük tip spor salonu uygulanması için Bakanlığa yazıldı.Proje karakteristik revize onayı bekleniyor.
30 | MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM | 8 derslik | Halk Eğitim Merkezi | KÖPRÜBAŞI | İlçeden arsa değişikliği talebi yapılarak, resmikurum alanı olan taşınmazın Bakanlığımıza tahsis ve imar plan değişikliği ya da alternatif eğitim tesis alanı tespit edilmesi için ilçesine yazıldı.
31 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Salihli Devlet Hastanesi Ek Binası (300 Yatak) | SALİHLİ | Etüt aşamasında. C.B.Ü. Salihli Meslek Yüksekokulu Kampüsünde 120.000m² alan yatırım için uygun görüldü. Söz konusu alanın karayolu bağlantısının çözülmesi gerekiyor, ifrazı ve tahsis işlemleri için çalışılıyor. Ayrıca yatırım için daha uygun olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli iken TOKİ ye devri yapılan arazinin mevcut hastane arsası ile takas edilerek Bakanlığımıza tahsisi için de çalışma başlatılmıştır.
32 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Ruh Sağliği ve Hastalıkları Hastanesi D Blok Ek Bina Yapımı | ŞEHZADELER | Proje aşamasında. (120 yataklı 4.134m² olarak Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince hizmet alımı yapılan projeler Bakanlığımıza onaya gönderildi. Bakanlığın kontrol teşkilatınca düzenlenen rapor sonucu iş 07/02/2017 tarihinde fesih edildi. Sağlık Tesisi Yöneticiliğince yeniden proje hizmet alımına çıkıldı, projeler Bakanlığımızda (Koordinatör İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ) kontrolde.
33 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Horozköy 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi | YUNUSEMRE | Proje aşamasında. Proje Hizmet Alımı Müdürlüğümüzce Yapıldı, yüklenici firma gereğini yerine getiremediği için iş 15/12/2016 tarihinde iptal edildi, tekrar proje hizmet alımına çıkılacak.
34 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Sarıgöl Kızılçukur aile sağlığı merkezi | SARIGÖL | Proje aşamasında. ( Teknik Şartname İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Yatırım Birimince hazırlanıyor, proje hizmet alımına çıkılacak.)
35 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2016I000550 | Şehzadeler ÇEMATEM | ŞEHZADELER | Etüt aşamasında. (İlimiz Yunusemre İlçesi Yukarı Kayapınar Mahallesinde Orman İşletme Şube Müdürlüğünden izni alınan arsaya yapılması planlanmakta olup arsa etüt çalışmaları devam etmektedir.)
36 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | Sarıgöl Dadağlı Aile Sağlığı Merkezi | SARIGÖL | Proje aşamasında. (Teknik Şartname İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Yatırım Birimince hazırlanıyor, proje hizmet alımına çıkılacak.)
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK |  | 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri | YUNUSEMRE | Etüt aşamasında İlimiz Yunusemre İlçesi Yukarıkayapınar Mahallesinde Orman İşletme Şube Müdürlüğüne ait 462.802 m2 alanın İzin İrtifak Hakkı alınmıştır. 29.01.2016 tarihinde Bakanlığımızca arsada inceleme yapılmıştır. 25/02/2016-E.209 Sayılı yazımız ile arsa Bakanlığımıza bildirilmiştir.
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK | 2006I001500 | Yılmaz Canbaz sağlıklı yaşam merkezi | YUNUSEMRE | Etüt aşamasında. (Yunusemre İlçesi Güzelyurt Mahallesi 3317 Ada 1 Parselde Bakanlığımıza tahsisli 2101.55m² yüzölçümlü Yılmaz Canbaz Aile Sağlığı Merkezi bahçesine yapılması planlanmaktadır. Arsa etüt çalışmaları devam ediyor.)
39 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 1992K171000 | Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnş. (63 Kişilik E+P+İ) | YUNUSEMRE | Arsa hukuki bilgilerinin tamamlanıp tamamlanmadığına dair Müdürlüğümüzün 22.09.2017 tarihli en son yazısı ile bilgi istendi. Arsa temin edilmesi bekleniyor.
40 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H |  | İhtisas Huzurevi İnşaatı 50 Kişilik (E-P+İ) | GÖRDES | İlgili Bakanlığından, mevcut binanın güçlendirme projesinin hazırlanmasına müteakip binanınn yıkılıp veya güçlendirmesini yapılacağına karar verileceği bildirilmiştir. Yeni bina işlemlerinin bu karar verilinceye kadar durdurulması kararlaştırılmıştır.
41 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.H | 2017K090730 | Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası (Engelli Asansörü Yapım İşi) | YUNUSEMRE | Tescilli alanı içinde kalması nedeniyle ilgili kurumlardan(Kültür varlıklarını koruma kurulu) izin alınması için idaresine 06.10.2017 tarih 12545 sayılı yazı yazıldı. Görüş bekleniyor.
I. Ocak (2017 sonu)
III. Temmuz
IV. Ekim
II. Nisan